## Arkusz1
Lp	Zadanie	Pilność (3 – szybko, 2 – niedługo, 1 – kiedyś)	Data	Szacunkowo[min]	Suma czasu[min]	Start	Koniec	Zajęło	Uwagi	Zakupy	Wykonawcy
0	Oszacować czas wykonania zadań	4			20				tak
1	LED nad stołem, wieszak, podłączenie	3		20	20			0	tak
2	LED nad tokarką: haczyki na przedłużacz, wtyczka z przełącznikiem, wieszak	3		35	55			0	tak	Haczyki?
3	Zrobić gniazdko na komputer na górze i stanowisko komputerowe	3		30	85			0	tak
4	Zbadać stan techniczny 2 komputerów	3		30	115			0	tak
5	Jeśli któryś komp działa, to wybrać lepszy (dobrać komponenty), podłączyć i uruchomić	3		30	145			0
6	Posprzątać stół	3		15	160			0	tak
7	Rozplanować lepiej ułożenie przedmiotów w garażu (kuchenka, stół kreślarski)	3		15	175			0	tak
8	Ocenić stan oleju frezarki/wymienić	3		30	205			0		Dodatkowy olej?
9	Zainstalować Linux	3		120	325			0
10	Dorobić albo kupić klucz imbusowy do obrotu stołu frezarki	3		20	345			0
11	Zamontować dwa imadła	3		30	375			0	tak
12	Zbadać stan techniczny kompresora WAN, zrobić listę zakupów	2		60	435			0
13	Zrobić źródło wody z odpływem w garażu	2		180	615			0
14	4 wtyczki 3-fazy do maszyn przerobić	2		40	655			0	tak
15	Zbadać stan techniczny/uruchomić wiertarkę	2		45	700			0	tak
16	Zbadać stan techniczny/uruchomić szlifierkę	2		45	745			0	tak
17	Zbadać stan techniczny/uruchomić małą frezarkę	2		75	820			0	tak
18	Zbadać stan techniczny/uruchomić piec hartowniczy	2		20	840			0	tak
19	Zaprojektować i wykonać czysty blat	2		150	990			0
20	Dorobić koła do wiertarki	2		120	1110			0
21	Posegregować i opisać frezy	2		75	1185			0
22	Rozeznać się w paskach klinowych do maszyn, znaleźć typy, wymiary i dostawców	2		30	1215			0
23	Wymienić olej w tokarce	2		20	1235			0
24	Wymyślić sposób segregacji i uporządkowania wierteł	2		20	1255			0
25	Wymienić pasy klinowe w dużej frezarce	2		45	1300			0
26	Osadzić duży piec hartowniczy na stojaku	2		90	1390			0
27	Przetransportować stół od wytaczarki do garażu	2		60	1450			0
28	Zbadać stan pompy chłodziwa dużej frezarki	2		75	1525			0
29	Zbadać wskaźnik obrotów frezarki (jak to działać powinno?)	2		75	1600			0
30	Zebrać rozwiązania dla napędu stołu plazmowego, wypisać, porównać, oszacować czas, dokładność i koszty	2		120	1720			0
31	Opracować sposób na połączenie dwóch kompresorów (idea, lista zakupów)	2		90	1810			0
32	Zainstalować LinuxCNC	2		240	2050			0
33	Zaprojektować i wykonać stół i uchwyt do piły taśmowej (jeśli szacowany koszt większy niż 1000pln to zrezygnować)	2		1200	3250			0
34	Zbadać stan wrzeciona frezarki	2		60	3310			0
35	Wykonać kostkę wzorcową, zbadać osie frezarki	2		180	3490			0
36	Wypompowanie starego chłodziwa, wyczyszczenie podstawy frezarki	2		240	3730			0
37	Zaprojekować instalację głowicy do dłutowania	2		240	3970			0
38	Zainstalować głowicę do dłutowania	2		240	4210			0
39	Wykonanie uchwytu do precyzyjnego pomiaru płytek	2		480	4690			0
40	Zbadanie stanu/kalibracja mikrometrów	2		180	4870			0
41	Wymyślić sposób segregacji i uporządkowania frezów obwiedniowych	1		20	4890			0
42	Zainstalować falownik do silnika frezarki	1		240	5130			0
43	Zaprojektować zawieszenie/szynę dla wspornika dużej frezarki/głowicy/przedmiotu	1		60	5190			0
44	Opracować zasłony chlapaczowe na frezarkę (idea)	1		60	5250			0
45					5250
46					5250
47					5250
48					5250
49					5250
50					5250
51					5250
52					5250
53					5250
54					5250
55					5250
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83